乐山职业技术学院财经管理系

乐职院财【2014】5号

————————————————————————————

2015届毕业生2014年春季学期顶岗实习工作计划

按照乐职院[2009]116号《乐山职业技术学院关于印发学生顶岗实习管理办法的通知》精神，结合财经管理系的实际情况，根据财经管理系行政办公会议讨论研究意见，特拟定我系2015届学生顶岗实习2014年春季工作计划。

一、	顶岗实习、毕业论文领导小组：

组  长：张学河

副组长：梅淑先、易新忠、唐勇

成  员：唐智鑫、何瑞、罗霁虹、李敏、黄平、应桦、刘锡辉、李孟文及各实习指导老师、实习班级辅导员

二、顶岗实习、毕业论文各项工作时间安排：

1、主要项目

| 月份 | 序号 | 主要项目 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 成立财经系2015届顶岗实习学生领导小组、成立各专业实习指导小组 |
|  | 2 | 各2015届实习班级毕业生开展顶岗实习前的宣传、动员和学习活动 |
|  | 3 | 各专业拟定2015届学生顶岗实习工作计划与实施方案 |
|  | 4 | 制定各专业2015届毕业班生顶岗实习标准 |
|  | 5 | 陆续开展2015届学生、联系安排顶岗实习单位，采用推荐和自我联系实习单位的方式 |
|  | 6 | 辅导员对本班学生进行实习讲座，加强安全教育，加强学生自我展现、应聘能力的锻练 |
|  | 7 | 3月26日（星期三）下午召开2015届毕业生实习动员大会 |
|  | 8 | 各班选派一名本班认真负责的班干部，作为本班与系教务办实习干事的联络员，负责本班招聘相关事谊的工作 |
|  | 9 | 组织开展2015届毕业生积极参加实习招聘单位的应聘 |
| 4 | 10 | 对2015届毕业生开展顶岗实习前的宣传、动员和学习活动 |
|  | 11 | 各专业召开2015届顶岗实习工作专业小组会议 |
|  | 12 | 各专业教研室确定2015届毕业生指导教师，指导老师负责到每一名学生，指导老师深入了解、指导学生。相互留下QQ号码、电话号码、QQ电子信箱等信息。 |
|  | 13 | 各专业开展2015届学生毕业论文选题工作，指导每名学生进行开题报告的写作 |
|  | 14 | 2015届毕业生上网进行顶岗实习网络管理系统测试和试运行 |
|  | 15 | 学生信息输入顶岗实习管理平台，输入各单位信息到平台，将网上单位链接到学生 |
|  | 16 | 组织开展单位到校选拨招聘学生 |
| 5 | 17 | 辅导员对本班学生进行实习讲座，加强实习期间安全教育，加强学生自我综合素质能力的培养 |
|  | 18 | 对2015届毕业生开展顶岗实习前的宣传、动员和学习活动 |
|  | 19 | 5月30日前，教研室主任协调指导教师落实毕业论文选题、完善确定论文选题（B1-B3）三张表并返回系教务办。 |
|  | 20 | 做好2015届学习顶岗实习落实、联系安排工作，采用推荐和自我联系实习单位的方式 |
|  | 21 | 2015届学生顶岗实习网络管理系统测试和试运行 |
|  | 22 | 辅导员对本班学生进行实习讲座，加强实习期间安全教育 |
|  | 23 | 学生信息输入顶岗实习管理平台，输入各单位信息到平台，将网上单位链接到学生 |
|  | 24 | 组织开展单位到校选拨招聘学生 |
| 6 | 25 | 做好2015届学习顶岗实习落实安排、学生自主选择单位工作 |
|  | 26 | 发放2015届毕业生实习期需要完成的相关各种资料 |
|  | 27 | 2015届学生顶岗学生实习网络管理系统测试和试运行 |
|  | 28 | 各专业完成2015届学生毕业论文选题工作，指导每名学生完成开题报告 |
|  | 29 | 辅导员对本班学生进行实习专题讲座，再次强调实习期间安全问题 |
|  | 30 | 做好2015届学习顶岗实习联系安排工作，采用推荐和自我联系单位的方式 |
|  | 31 | 检查各班2015届学生顶岗实习安排落实情况，在6月30日，每个班经学校推荐和自主联系单位人数力争达到90%的比例。 |
|  | 32 | 学生信息输入顶岗实习管理平台，输入各单位信息到平台，将网上单位链接到学生 |
| 7 | 33 | 各班完成2015届毕业生的顶岗实习安排，上报2015届顶岗实习备案表 |
|  | 34 | 将网上单位链接到学生。学生开始网上顶岗实习管理平台周记的写作 |

2、各班辅导员要在本期班会课、德育课中，加强对本班即将实习的同学的教育，增加学生顶岗实习方面的文件宣传、教育；建立本班QQ群组，实行资源共享，信息交流，并能熟悉运用学院《顶岗实习网络管理系统》，督促学生完成顶岗实习各项工作。

各辅导员利用德育课等时间，组织本班学生，加强应聘方面能力的培养。

各顶岗实习指导老师，要深入班级，加强对口指导学生专业方面的教育，双方都要留下电话号码、QQ号码、电子信箱等相关信息，充分利用现代交流平台和通讯手段，进一步加强联系和沟通。

三、对2015届顶岗实习和毕业论文指导老师、辅导员在实习过程管理中的具体要求

按乐职院[2009]116号《乐山职业技术学院关于印发学生顶岗实习管理办法》的通知精神，要进行规范化管理，严格按照《学生顶岗实习管理办法》条款进行检查。

各领导、各部门、实习指导老师、辅导员要认真履行职责，实行谁指导、谁负责的原则，各教研室主任、指导老师、辅导员既有明确分工，又要相互协调。按时完成好顶岗实习、毕业论文的各项工作，按规定、认真完成各项学生顶岗实习相关工作，确保顶岗实习工作的顺利完成，接受学院对财经管理系2015届毕业生顶岗实习、毕业论文等工作的检查。

财经管理系

2014年3月11日