附件1

乐山职业技术学院关于

《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》

绩效报告

2016年8月，根据教育部关于印发《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》的通知（教职成〔2015〕9号）、四川省教育厅印发《四川省高等职业教育创新发展行动计划总体实施方案》的通知（川教函〔2016〕429号）要求，学院领导班子召开专题会议进行研讨，学习教育部和省教育厅文件精神，明确分管领导与牵头部门，组织精干力量调查研究。为确保任务和项目落到实处，学院制定了《乐山职业技术学院创新发展行动计划（2015-2018年）实施方案》，明确任务，落实责任，强化措施，加强任务（项目）建设的有效执行和监督检查工作力度，统筹推进《行动计划》任务（项目）的科学实施。现将学院落实创新发展行动计划（2015-2018年）建设进度总体情况报告如下：

一、《行动计划》执行情况

- （一）承接项目情况

根据四川省教育厅关于确定教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》四川任务（项目）承接院校的通知（川教函〔2017〕55号）文件，我院获批高等职业教育创新发展行动计划建设项目6项，任务18项，并在2017年获批为四川省优质高职培育院校。3年建设情况具体如下：

- XM1-22骨干专业建设-硅材料技术

| - 建设情况 |  | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 骨干学生规模 | - 招生人数（人） | - 47 | - 50 | 20 |
|  | - 在校生人数（人） | - 117 | - 105 | 94 |
|  | - 毕业生人数（人） | - 20 | - 7 | 26 |
|  | - 就业人数（人） | - 20 | - 7 | 26 |
| - 实训基地建设 | - 实训基地数量（个） | - 3 | - 3 | 5 |
|  | - 相关实训基地合作企业数量（个） | - 6 | - 9 | 10 |
|  | - 相关实训基地工位数（个） | - 136 | - 155 | 180 |
|  | - 实训基地占地面积（㎡） | - 860 | - 1140 | - 1560 |
| - 技能大赛获奖项目数/获奖人次 |  | - 0 | - 0 | - 1/3 |
| - 教师队伍情况 | - 专任教师数量（人） | - 11 | - 13 | - 13 |
|  | - 双师教师数量（人） | - 11 | - 11 | - 11 |
|  | - 教师教师教学能力大赛获奖人次 | - 2 | - 0 | - 1 |
| - 社会服务情况 | - 社会培训情况（人天） | - 326 | - 389 | - 632 |
|  | - 各类到款金额（万元） | - 129.3 | - 114.6515 | - 51.4 |
| - 经费投入（万元） |  | - 266 | - 86 | - 15 |

- XM1-23骨干专业建设-护理

| - 建设情况 |  | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 骨干学生规模 | - 招生人数（人） | - 795 | - 714 | 1167 |
|  | - 在校生人数（人） | - 3022 | - 3125 | 2993 |
|  | - 毕业生人数（人） | - 2125 | - 1659 | 1305 |
|  | - 就业人数（人） | - 2097 | - 1581 | 1222 |
| - 实训基地建设 | - 实训基地数量（个） | - 3 | - 3 | 3 |
|  | - 相关实训基地合作企业数量（个） | - 3 | - 3 | 3 |
|  | - 相关实训基地工位数（个） | - 900 | - 900 | 2835 |
|  | - 实训基地占地面积（㎡） | - 6000 | - 6000 | - 7908.62 |
| - 技能大赛获奖项目数/获奖人次 |  | - 0 | - 1/1 | - 0 |
| - 教师队伍情况 | - 专任教师数量（人） | - 78 | - 78 | - 79 |
|  | - 双师教师数量（人） | - 63 | - 63 | - 64 |
|  | - 教师教师教学能力大赛获奖人次 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 社会服务情况 | - 社会培训情况（人天） | - 326 | - 389 | - 632 |
|  | - 各类到款金额（万元） | - 137.55 | - 7.888 | - 86.78 |
| - 经费投入（万元） |  | - 642 | - 495.78 | - 336.75 |

- XM1-22骨干专业建设-移动通讯技术

| - 建设情况 |  | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 骨干学生规模 | - 招生人数（人） | - 232 | - 185 | 179 |
|  | - 在校生人数（人） | - 483 | - 710 | 618 |
|  | - 毕业生人数（人） | - 113 | - 198 | 274 |
|  | - 就业人数（人） | - 111 | - 192 | 264 |
| - 实训基地建设 | - 实训基地数量（个） | - 0 | - 1 | 5 |
|  | - 相关实训基地合作企业数量（个） | - 0 | - 1 | 10 |
|  | - 相关实训基地工位数（个） | - 120 | - 140 | 160 |
|  | - 实训基地占地面积（㎡） | - 600 | - 700 | - 700 |
| - 技能大赛获奖项目数/获奖人次 |  | - 2/4 | - 0 | - 1/3 |
| - 教师队伍情况 | - 专任教师数量（人） | - 6 | - 6 | - 7 |
|  | - 双师教师数量（人） | - 4 | - 4 | - 6 |
|  | - 教师教师教学能力大赛获奖人次 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - 社会服务情况 | - 社会培训情况（人天） | - 12940 | - 4864 | - 7287 |
|  | - 各类到款金额（万元） | - 167.4 | - 90.7422 | - 66.5116 |
| - 经费投入（万元） |  | - 161 | - 87 | - 150 |

- XM2-51生产性实训基地-乐山职业技术学院附属医院

| - 建设情况 | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 实训基地总面积(㎡） | - - | - 3306 | - 15935.41 |
| - 实训工位总数（个） | - - | - 1980 | - 2010 |
| - 基地设备总值（万元） | - - | - 2819 | - 3320 |
| - 职业技能鉴定工种数量/总人次 | - - | - 2/177 | - 2/215 |
| - 社会培训总人次 | - - | - 2329 | - 5757 |
| - 产品、服务收入（万元） | - - | - 0 | - 2379.6 |
| - 经费投入（万元） | - - | - 800 | - 838 |

- XM7-8光伏新能源虚拟仿真实训中心

| - 建设情况 | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 开设实训项目数量(项) | - - | - 12 | - 16 |
| - 实训总学时（人·学时） | - - | - 2160 | - 2750 |
| - 虚拟仿真软件数量（个） | - - | - 3 | - 4 |
| - 经费投入（万元） | - 112 | - 486 | - 0 |

- XM15-5现代学徒制（护理、酒店管理、）

| - 建设情况 | - 2016年 | - 2017年 | - 2018年 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 试点专业数量（个） | - 1 | - 2 | - 3 |
| - 参与学生数量（人） | - 44 | - 112 | - 213 |
| - 参与企业数量（个） | - 1 | - 2 | - 3 |
| - 参与现代学徒制培育的企业师傅数量（人） | - 44 | - 82 | - 91 |
| - 人才培养方案（个） | - 1 | - 2 | - 3 |
| - 课程标准（个） | - 4 | - 8 | - 29 |
| - 管理制度（个） | - 1 | - 2 | - 19 |
| - 经费投入（万元） | - 22 | - 396.4 | - 417.5 |

- （二）组织领导情况

成立以党委书记、院长为组长，其他校级领导为副组长，各部门负责人为成员的创新发展行动计划建设工作领导小组，具体负责学校创新发展行动计划项目建设的设计、决策等工作。领导小组下设创新发展行动计划项目建设办公室，主要负责项目立项、指导、检查、监督、验收、绩效评价等工作。结合建设内容及部门工作职责，成立了各专项工作组。按照项目承担单位成立以部门负责人、专业带头人及相关人员组成的项目建设工作团队，项目承担部门负责人为项目建设第一责任人，做好子项目的实施推进工作，责任落实到人，确保高效、高质量建设各项目。项目建设办公室认真梳理各个建设项目，建立项目建设管理制度，将项目建设纳入学院年度工作计划，明确目标和进度，强化日常监督，确保项目按时保质完成。

- （三）投入保障情况

该项目预算资金5000万元（其中包含省级财政资金540万）,实际支出5399万元，完成率108%。

- （四）责任落实机制

1. 健全机构，抓组织管理。

乐山市人民政府成立了由市长任组长、市委常委和副市长任副组长和市政府各有关部门负责人组成的“乐山职业技术学院创建四川省优质高等职业院校领导小组”，协调我院优质院校建设中的有关事宜，及时将资金落实到位，在师资引进和培养、设备招标采购等方面给予大力支持。我院成立由党委书记、院长任组长，副院级领导为副组长的“乐山职业技术学院四川省优质高等职业院校建设领导小组”，明确了领导分工责任制，负责具体项目的实施。设立建设办公室和督查办公室，确定阶段性工作目标，制定具体的实施方案，指导、落实建设内容，检查项目实施的情况，督导项目建设质量。每个子项目均成立以部门负责人为组长的专项建设工作小组，负责子项目建设任务的管理、实施和协调建设工作，制定项目任务书，制定项目建设进程表，对项目建设情况定期汇报、研讨，并进行自我检查和监控。落实工作责任，规范工作行为，严格效果考核，保证项目建设能够规范、有序进行。

2.分解任务，抓计划管理。

为落实责任、细化任务，学院根据建设任务书，编制了《2018年度建设任务书》，一方面将建设任务细化成具体的项目点，通过任务分解，层层落实、环环相扣、逐年推进，保证建设任务的顺利完成。

3.协调跟进，抓过程管理。

在全院大力宣传，积极营造“人人关心、人人参与”的建设氛围，及时展示建设取得的各项成果；每月固定召开一次工作例会，定期编制建设简报，固化建设成果，通报建设进展，查找不足，提出改进建议，协调解决问题，提升建设质量，推进建设进度；年中召开中期检查会、年末召开年度总结会，通过查资料、听汇报、现场展示成果等形式，全面了解项目建设情况，对存在的问题，及时给与指导、协调。通过经常性的检查、指导，使项目建设健康有序开展。

4.强化预算，抓资金管理。

以《乐山职业技术学院关于四川省优质高等职业院校建设项目专项资金的管理办法》为依据，规范资金投入、资金使用、设备采购、固定资产管理等工作程序。认真做好专项资金预算与核算工作，将项目预算纳入学院总体预算，合理编排学院年度预算及项目资金预算。设单独账簿进行核算，保证专款专用，专账管理。多渠道筹措经费，做到专项资金及时足额到位。规范资金使用范围，严格审核支出凭证。

二、《行动计划》总体成效

（一）扩大优质教育资源

1.提升专业建设水平

通过制定《“十三五”专业建设规划》，大力推进重点专业建设项目，扎实开展专业调研、准确把握培养目标和规格、规范专业建设、课程资源开发、专业教学，从而提升教学水平和人才培养质量。在三个重点专业建设的引领下，围绕区域支柱产业与战略新兴产业建设发展，形成光伏材料制备技术、护理、旅游管理、移动通信技术、会计、药学、智能制造、康复治疗技术等8大专业（群），推动专业由对接和服务产业向支撑和引领产业发展专业，有效推进专业链与产业链有机融合。三年建设期，毕业生就业率2016年96.58%，2017年96.38%，2018年96.7%，每年均高于96%，专业对口就业率达83%。

学生参加各级职业技能大赛,2016年国家级获奖3项，省级大赛获奖12项;2017年国家级获奖3项，省级大赛获奖7项;2018年获国家级获奖14项，省级大赛获奖19项。

按照学院专业“十三五”规划，2018年由新能源工程系牵头，联合有色金属工业人才中心和其他兄弟院校，做实产业、行业调研，向教育部申请目录外增设储能材料技术专业并成功获批，2018年我院新申报储能材料技术专业并在教育部专业设置与管理平台进行了新专业备案，拟于2019年招生。

2.开展优质学校建设

坚持“整合资源、多元合作、深度融合、共同发展”的办学理念，加强了顶层设计，组织了所有院领导、部门负责人、专业建设骨干进行了多次调研及讨论，切实增强建设工作的使命感和责任感，统一思想、提高认识、突出重点，在此基础上科学制定了实施方案。方案紧扣乐山绿色转型发展，坚持服务区域、创新发展、提升质量，落实立德树人根本任务，实现高职教育内涵式发展，以建设高水平专业群为核心，以培养高素质技术技能人才为目标，全面提升学院综合办学实力、科技开发与社会服务能力。坚持以任务为抓手，逐项落实相关工作，同时抓理念学习、抓任务落实、抓成果落地、抓资金预算、抓特色凝练、抓氛围营造。每月召开一次工作推进会，做好统筹协调和过程控制，确保整体建设绩效。

3.加强师资队伍建设

制定出台了《乐山职业技术学院人才引进管理办法（试行）》；拟定了《乐山职业技术学院非教学系列专业技术职务评审办法》；出台了《乐山职业技术学院师资队伍建设“十三五”规划》。近三年引进人才73人,其中博士研究生3人,具有一线工作经历人员41人,“四川省博士后创新实践基地”入站2人。

2017年开始筹建教师发展中心，制定出台了《乐山职业技术学院教师发展中心运行管理办法》（乐职院通〔2017〕26号）。依托教师发展中心平台，开展多元化、持续性、针对性的校本培训。至今开展了17次专题培训，参培教师达到1300多人次。选派了380人次参加院外各类培训及交流活动，其中参加国家级骨干教师培训6人次，参加境外培训交流25人次，参加为期一年的脱产进修9人次；组织教师到行业、企业参与实践锻炼180余人次。

2018年，我院“健全高职院校双师型教师管理制度改革试点”项目立项为“新一轮省级教育体制机制改革试点项目”。该项目以创新“双师型”教师管理机制为突破口，探索与建立校企深度融合“双元”培养的双师教师培养模式管理机制、构建区域职教“双师型”教师认定管理新制度，引领辐射区域中职协同发展，实现双师资源区域共享。已草拟完成了《乐山职业技术学院双师型教师认定办法（试行）》、《乐山职业技术学院“双师型”教师培养培训基地建设指导意见》

出台《乐山职业技术学院“青江学者计划”实施办法》，充分发挥校外著名专家、学者、杰出人才及社会知名人士对我院专业建设、人才培养、教学科研等方面的指导与推动作用，提升学院办学质量、知名度和影响力，聘任青江学者——客座教授6人。

4.推进信息技术应用

2016年开始参建2个教育部专业教学资源库，主持建设《光伏材料检测技术》、《硅材料检测技术》、《药理学》、《生物化学》四门课程，课程以用户需求为中心，以能学辅教为基本定位，构建了以学习者为中心的交互式、共享型课程资源，2018年成功验收两门课程。通过三年建设，全院共新建网络课程48门，引入在线开放通识课程22门，正逐步实现优质信息化资源覆盖所有专业。同时，加快信息化基础设施建设，逐步实现“智慧校园”。将现代信息技术应用情况纳入教师评聘考核重要内容，促进信息技术和教育教学管理深度融合，教师学生的信息化素养不断提升。2016年获四川省教师信息化大赛二等奖1项，三等奖1项,2017年获三等奖1项;获2018年获四川省教师教学能力大赛一等奖3项，三等奖5项。

基于“先进、融合、开放、共享”的建设理念和“虚实结合、相互补充、虚实相融、以虚补实”的建设思路，基本建成了全国有一定影响力和知名度的光伏新能源虚拟仿真实训中心。

5.推动职业教育集团化发展

依托由学院牵头组建的乐山硅材料职教集团、医教联合体、乐山新零售产教联盟、酒店职教联盟等，汇集了多方资源，形成了产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的人才培养模式，形成院校与企业之间的良性互动，推动职业院校和企业共同发展。有效提升了技术技能人才培养质量和社会服务能力，在促进“产业链、专业链、人才链”三链的有效融合、协同创新方面做出了较大的贡献。联合行业、企业牵头制定了“光伏材料设计及应用技术创新大赛”方案，带动全国同行院校开展专业创新大赛，主研了有色金属行指委承接的教育部教职所《硅材料行业人才需求与职业院校专业设置指导报告》课题任务。

6.促进区域协调发展

与地方政府开展院地合作协同育人，全面托管马边彝族自治县碧桂园职业中学、沐川县中等职业学校。构建了托管工作运行结构和运行管理机制，认真谋划顶层设计，制定了实施方案，配套管理制度，开展实地调研，推进中高职衔接，促进区域职业教育协同发展。

帮助沐川县中等职业学校成功申报康养类老年服务与管理专业，首届招生54人，机械加工技术专业申报省级示范专业，专业建设取得突破性成就。帮助马边碧桂园职业中学建成区域性职业技能培训中心，形成培训资源共享机制，联合承接省、市、县各类培训9个，“民生工程”项目2个，累积培训人次3000人。

全院总动员倾力扶贫，充分发挥高校人才优势、智力优势、技术技能优势，创新帮扶方式，承担了“二县四村”驻村帮扶、脱贫攻坚任务。先后选派10名驻村扶贫干部到扶贫一线，开展院地职业教育联姻，助推彝区脱贫奔康提速。自2015年8月以来至今累计投入扶贫项目资金220余万元，所帮扶村生产生活条件得到了明显改善，获得了贫困群众的高度认可。

（二）增强院校办学活力

1.推进分类考试招生

贯彻落实《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，至2014年开始实施单独招生，2016年录取4064人，其中单独招生和对口招生录取2569人，占总录取人数的63.2%；2017年录取4064人，其中单独招生和对口招生录取1897人，占总录取人数的46.7%；2018年录取3803人，其中单独招生和对口招生录取2191人，占总录取人数的57.6%。健全了“文化素质+职业技能”的考试招生办法，使“文化素质+职业技能”评价成为我院招生录取的主渠道。

2.建立学分积累与转换制度

完成了《乐山职业技术学院学分制实施细则》，实施因材施教，以培养适应社会、经济、科技和文化发展、具有创新精神和较强发展能力的高素质技能型专门人才。并成功申报了《高职院校学分制改革研究——以乐山职业技术学院为例》院级重大教学改革课题，有序落实学分制试点工作。

3.落实高等职业院校办学自主权

学院贯彻落实国家教育体制改革领导小组办公室《关于进一步落实和扩大高校办学自主权完善高校内部治理结构的意见》，2017年《关于增加乐山职业技术学院内设机构的请示》得到中共乐山市委机构编制委员会的批复，自行确定了教学科研行政等内部组织机构的设置和人员配置，搬入新校园后出台了《新校园试运行期间各处室、系部定员情况的通知》。2017年由学院发展规划处牵头建立了院系两级管理制度，出台了8项相关制度。

在各类人员招聘、选聘教职工方面，严格按照《乐山职业技术学院人才引进管理办法（试行）》执行。在内部收入分配方式方面，先后出台了《乐山职业技术学院教职工津贴分配方法（试行）》、《关于提高教职工津贴标准的通知》、《关于提高课时费标准的通知》等相关文件，并严格执行。

4.服务社区教育和终身学习

面向企事业单位开展技术技能培训、管理干部培训、专业技术人员继续教育培训、农村剩余劳动力转移培训、社区培训等项目。三年共完成各级各类社会培训分别为11702人次（其中公益培训4759人次）、11966人次（其中公益培训5688人次）、20293人次（其中公益性培训10152人次）。广泛开展形式多样的群众性和社会性科普宣传活动，让科学科技成果惠及广大人民群众。以科普教育、技术培训、科技服务为内容的社会服务能力不断提升，展示了“学历教育+职工培训+技术服务+社区教育”的高水平人才服务基地的综合效应。

根据继续教育工作面临的新形势，组织申报四川省自学考试应用型主考院校，并取得自学考试应用型主考院校资质。并及时编报各类成人学历教育招生计划，加强同本科院校联系与合作。

（三）加强技术技能积累

1.服务中国制造2025

面向装备制造行业，立足乐山及区域产业转型升级需求，紧贴智能制造、机器人等新兴产业和未来产业，调整优化专业布局，2018年申报工业机器人技术专业并实现首届招生。积极推进校企合作产教协同育人，与30余家企业成立“乐山智能制造产教联盟”，与浙江吉利控股集团、北京吉利学院建立校校企共同体，成立“成蝶计划订单班”，校企联合开展项目开发，将企业项目植入教学过程；与上海电气及其关联公司联合培养智能制造技术人才，校企共建智能制造高技能人才培养基地，将上海电气及其关联公司在四川周边区域的企业培训、终端用户培训以及客户技术服务等企业资源匹配入“基地”，带动机电工程系专业与更多区域企业的深度产教融合，促进专业教学团队建设和专业人才培养质量，提升社会效应；与四川德恩精工科技股份有限公司共建现代学徒制班、共同成立“德恩—乐山职院智能制造协同技术创新中心”、校企共同推进个性化复杂产品模具设计制造、3D打印、智能制造等项目应用开发；与世界500强鸿准精密模具有限公司开展“订单班”人才培养。推进“新工科专业建设”，积极探索“人工智能+X”复合专业人才培养模式，在16级4个班开展以课程创新设计教学改革，将气液电控制技术、机械设计、信息技术融合于课程设计中，培养学生的创新实践能力和跨学科（专业）素养。

2.支持优质产能“走出去”

服务国家“一带一路”建设，支持泰国职业技术院校开办光伏专业，联合泰国中资光伏企业与泰国巴蜀府职业技术学院共同探索“乐山职业技术学院—巴蜀府职业技术学院—在泰中资光伏企业”三方光伏人才培养合作意向，已形成初步的合作方案。通过联合办学的方式促进共同的发展，所有的教学活动围绕满足企业需求为目标，为在泰国的中国企业提供优质的本土技术人员。

3.深化校企合作发展

围绕区域支柱产业与战略新兴产业建设光伏材料制备技术、护理、旅游管理、移动通信技术、会计、药学、智能制造、康复治疗技术等8大专业(群)，推动专业由对接和服务产业向支撑和引领产业发展专业，有效推进专业链与产业链有机融合。与医院、企业共建护理、酒店管理、财务共享、京东金融中心、药店连锁经营生产性实训基地，承担了学院的实验实训教学任务和专业研究及技术开发、职业技能培训、技能鉴定考核、新技术的应用推广等功能，成为了培养人才、服务社会、服务行业的重要基地。与企业共建订单班，共同培养人才，将人文素养、专业知识和企业文化管理引入高校人才培养模式，树立了学生的职业意识，强化了学生的职业素质，提升了学生的综合素养，为企业培养了人才后备军。

建设校企双带头人，聘用行业企业领军人物作为行业带头人。2018年聘请乐山护理学会理事长、全国优秀护士长马智群来校指导护理专业运行及课程评价。

4.加强创新创业教育

将创新创业教育渗透到人才培养全过程，出台了《乐山职业技术学院大学生创新创业管理办法》、《大学生创新创业教育工作实施方案》，建立“基于专业科研平台下的导师制”创新创业人才培养新机制，鼓励学生进行创新创业实践活动。成立了创新创业教研室，开设了《创新创业教育》、《创业基础》两门创新创业课程，制定了课程标准。2016年情况获得全国“挑战杯-彩虹人生”创新创效创业大赛三等奖两项，孵化7项创新创业项目，累计带动学生学生创业就业50余人；2017年情况获得四川省第三届“互联网+”创新创业大赛铜奖一项，孵化大学生创新创业项目12项，累计带动学生创业就业120余人；2018年孵化大学生创新创业项目29项，累计带动学生创业就业400余人。获得全国“挑战杯-彩虹人生”创新创效创业大赛奖项1项；获得四川省互联网+创新创业大赛奖项2项；获得四川省“创青春”创新创业大赛奖项10项；建成34人创新创业导师库。

5.开展现代学徒制

2016年酒店管理专业、2017年护理专业、2018年光伏材料制备技术专业均立项省级现代学徒制试点。2018年学院被立项为教育部第三批现代学徒制试点单位，以光伏材料制备技术、护理、酒店管理三个专业为试点，联合行业内具有影响力的企业，打造以“共建共管、共享共荣”为主题的不同类型的现代学徒制培养模式，改革教学模式，将实践技艺技能、工匠精神、人文精神传承于学生，打造学员—学徒—员工的进阶培养路径，为合作企业量身打造高素质技术技能人才，带动区域经济的发展，形成和推广政府引导、行业参与、社会支持，企业和职业院校双主体育人的乐山职业技术学院特色现代学徒制。在三个专业的带动下，学院中医、会计、药学、工商企业管理、电子商务等专业积极开展各种路径的现代学徒制教学模式实践。

6.培养新型职业农民

利用自有办学优势与人才资源，主动承担社会责任，积极为政府部门排忧解难，全面服务区域经济和社会发展需要，积极开展新型职业农民培训。指导规范开展新型职业农民培训、技能培训、彝绣培训481人，不断推动学院更好服务地方职业农民培养、区域经济和社会发展的能力，提升了学院对地方经济发展的贡献度和影响力。

7.促进文化传承创新与传播

成功申报了省级“新能源材料教师技艺技能传承创新平台”，建立3D打印工程技术中心平台，紧紧围绕人才培养质量为核心，以行业新技术技能、行业标准解读、产品研发及创新创业教育经验交流等内容开展研修，强力推动专业建设，形成一批可示范推广的物化成果。

8.扩大职业教育国际影响

自2011年成为省内首家成建制招收学历来华留学生的高职院校以来，我院积极打造“留学乐山”文化品牌，先后招收培养“一带一路”沿线国家国际学生共计276名，目前在校留学生人数120名，学院国际学生培养成果受到国内外的高度评价和认可，2014年国家高等教育学会留学生管理分会授予我院“来华留学生教育先进集体”的荣誉称号；先后有50余所省内外本专科院校来我院交流学习，借鉴我院留学生招生和教育教学模式，并采用我院经验进行留学生招收和培养；2017年9月，四川省教育厅将我院的留学生教育作为国际合作交流的典型案例向国家教育部推荐。举办“中泰国际护理教育论坛”，倡议成立“一带一路”护理教育联盟，教师赴泰授课，接收泰国教师来校学习，增强我院在一带一路国家的职业教育覆盖能力。

立足高职院校办学定位，围绕国家“一带一路”建设热点开展研究，构建了“德能并举、三级递进”的留学生教学模式和“中外对接、多方协同”的高职留学生培养机制。形成重大理论研究成果《瞄准国家战略，创新高职留学生教学模式，培养“一带一路”技术技能人才》获四川省教学成果二等奖，充分发挥引领示范作用。

（四）完善质量保障机制

1.提高经费保障水平

学院在乐山市政府的支持下，生均拨款水平稳步提高。至2017年乐山市财政拨款生均达1.2万元/年。乐山市政府对优质院校等项目进行了资金配套和政策支持，为学院提高办学水平和办学活力提供了政策支持和保障。

2.完善院校治理结构

我院章程于2016年1月通过四川省教育厅核准（四川省教育厅高等学校章程核准书第61号）。以章程为准则，围绕学院“十三五”教育事业发展规划，结合学院深化改革和未来发展，健全和完善了学院内部治理结构与制度体系，推进管理规范化、精细化和科学化，提升了学院治理能力现代化水平。

3.完善质量年报制度

学院长期以来坚持质量立校，高度重视学院教育质量年度报告的编写和发布工作，从2010年开始编写学院教育质量年度报告，从2014年开始，连续五年认真做好学院教育质量年度报告的编写和发布工作，强化定量分析，数据支撑，体现年度增量，逐步提高学院年度质量报告的量化程度、可比性和可读性；强化对报告发布情况和撰写质量的监督管理。

4.建立诊断改进制度

成立了以书记、院长为组长，副院级领导为副组长，各部门负责人为成员的诊改工作领导小组。顶层设计、扎实推进、持续改进，建立了“五纵五横一平台”的自主诊改机制。制定了学院《内部质量保证体系诊断与改进》方案，建设了专业标准、课程标准、考核标准的标准体系，开展了专业人才培养方案、课程、教师和学生的四级诊改机制，人才培养质量不断提升。

5.改进高职教师管理

先后出台《乐山职业技术学院专业技术职称自主评审办法（试行）》等7个文件，建立分类评价、分类管理和自主评审制度，形成竞争择优、能上能下、唯才是举的科学用人机制。推进绩效分配改革，将专业建设、课程改革、应用技术开发于社会服务等纳入教师教学工作量。出台《乐山职业技术学院职工奖惩办法》（乐职院通〔2016〕23号），重点奖励在人才培养、科学研究、专业建设及管理服务等方面取得标志性、典型性工作实绩的教职员工，同时惩处慵懒，充分发挥了分配制度的积极作用。

(五)提升思想政治教育质量

1.加强和改进学生思想政治教育工作

将社会主义核心价值观融入职业教育全过程，在教学中突出实践教学和价值引领，构建了大思政协同育人机制，全面实施素质教育，加强敬业守信、精益求精等职业精神教育，培养学生服务国家、服务人民的社会责任感。建立完善大学生综合素质测评体系，从道德素养、学业表现、体质健康、素质拓展四个方面，明确学生自我成长、自主自助发展方向。思政类2016年获省级37项，国家级奖项1项；2017年获省级55项，国家级奖项13项；2018年获省级62项，国家级奖项17项.

2.促进职业技能培养与职业精神养成相融合

弘扬中华民族优秀传统文化，大力宣传报道学生优秀先进事迹，将人文素养和职业素质教育纳入人才培养方案，发挥文化育人的功能，2016年荣获四川省地掷球锦标赛准确抛击二等奖，2017年荣获中国首届国际标准舞（体育舞蹈）全国邀请赛一等奖，2018年获四川省学生武术锦标赛散打比赛金牌1枚，银牌1枚。

加强校园文化建设，强化硬件设施，支持学生社团活动，推动产业文化进职教、企业文化进校园、职业文化进课堂，形成礼堂、活动中心、社团相关管理制度和易班实施方案。做到以文化人，以文育人,学生获“A级证书”2016年4人，2017年13人，2018年25人。

三、存在的问题及改进措施

1.对创新发展行动计划建设的内涵理解还需进一步加强。企业参与办学成本分担机制不完善，高水平技术积累的专业平台不足，技术成果的转换和对地方经济的带动效应不强。

需进一步提高建设项目的利用率，支撑教学，为人才培养服务；促进技术技能和科研转化，为区域经济服务；开放共享，为行业产业提质升级服务。

2.部分专业在专业建设上对专业服务的新领域、新岗位等调研不够，缺乏对面向产业链建立人才供给优势的思考。对校企双课堂培养方式探索不够，缺乏对优质高效课堂的构建。

以建设国家级特色高水平院校及专业群为目标，认真解读国家特高专业群的内涵，对标分析，加强专业群高水平平台的搭建，以教育部高职高质量建设项目为载体，深化教育教学改革。面向产业升级、经济发展方式转变及时调整专业，着力改革创新专业人才培养模式，专业建设注重突显专业产业特色鲜明，职业指向性强，行业认可度高、人才培养质量高、专业服务区域能力强等特色。

附件：学院近三年推进行动计划出台的重要文件、制度列表，与上传至绩效数据采集平台一致。

| 1 | 《乐山职业技术学院创新发展行动计划（2015-2018年）实施方案》 |
| --- | --- |
| 2 | 《“十三五”专业建设规划》 |
| 3 | 乐山职业技术学院“青江学者计划”实施办法 |
| 4 | 乐山职业技术学院创新发展行动计划建设项目实施方案（暂行） |
| 5 | 关于开展2018年乐山职业技术学院创新发展行动计划建设项目立项工作的通知 |
| 6 | 乐山职业技术学院省级优质高等职业院校建设项目专项资金管理办法 |
| 7 | 乐山职业技术学院关于成立四川省优质高等职业院校建设领导小组及相关工作组的方案 |
| 8 | 乐山职业技术学院优质院校建设方案 |
| 9 | 关于学院十三五专业建设规划发展 |
| 10 | 乐山职业技术学院内部质量保证建设与运行方案 |
| 11 | 乐山职业技术学院理事会章程 |
| 12 | 关于学院学术委员会章程 |
| 13 | 乐山职业技术学院院系两级管理办法（试行） |
| 14 | 乐山职业技术学院体育运动委员会 |
| 15 | 落实《高等教育体育工作基本标准》情况说明 |
| 16 | 2018年乐山硅材料职业教育集团建设方案 |
| 17 | 乐山职业技术学院专业管理办法 |
| 18 | 网站管理规章制度 |
| 19 | 乐山职业技术学院校园宣传舆论阵地管理规定 |
| 20 | 关于举办哲学社会科学、报告会、研讨会、讲座、论坛的规定 |